## Slide 1
GESTOR DE DATOS SOBRE GUSTOS MUSICALES PERSONALES
PROYECTO:

## Slide 2
  José Eliseo García Alvarez
  Carlos Gael Lazcano Escobedo
  María José López Jáimez
  Aranza Gabriela Ramírez Sánchez
  Manuel Zepeda Minero
Equipo:

## Slide 3
Nuestro equipo creará una página web que mostrará las estadísticas de reproducción de los usuarios y con base en eso hará recomendaciones.
Introdución

## Slide 4
OBJETIVO GENERAL
Gestor de datos para recomendar géneros musicales

## Slide 5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Desarrollar la página web
  Muestra estadísticas de reproducción de la cuenta del usuario
  La página muestra recomendaciones

## Slide 6
  Retraso en las solicitudes en los tiempos programados
RIESGOS
  Valoración del usuario
  Poco alcance y uso de la página

## Slide 7
ACTIVIDADES
Fase 1
  Propuesta de diseño(5D)
  Espacio colaborativo(5D)
  Implementar 2 funciones(7D)
  Entrenamiento de modelo(5D)
  Soporte de desarrollo (4D)
Fase 2
6.Conexión de API´s (2D)
7.Visualización de estadísticas(7D)
8.Rangos de visualización (5D)
9.Estadísticas interactivas(7D)
Fase 3
10.Implementacion de formato de datos(7D)
11.Muestra visualmente genero a recomendar(5D)
12.Función de compartir estadistícas(7D)
13.Pruebas de estrés(3D)
14.Soporte de desarrollo final(3D)
15.Lanzamiento Final (1D)

## Slide 8
CRONOGRAMA
Fecha prevista de lanzamiento: 17-10-2025

## Slide 9
ROLES
  Programador Front (Carlos, Aranza): Encargado de la creación de la parte visual para que la página sea agradable a la vista e intuitiva.
  Habilidades: Creativo, ilustrativo, detallista, atrevido, organizado y lógico.
  Proyect Manager (Manuel): Encargado de gestionar los recursos humanos y logísticos del proyecto.
  Habilidades: Liderazgo, responsabilidad, alentador, abierto a ideas y ambicioso.
  Documentadora (María José) : Persona al mando de la documentación del proyecto.
  Habilidades: Paciente, comprensiva, atenta, facilidad de redacción y formalidad.

## Slide 10
  Especialista en IA (Manuel) : Persona con conocimientos sobre IA que se encargará del entrenamiento y de todas las actividades referentes al modelo.
  Habilidades: Lógico, metódico, conocimientos actualizados, paciente, eficiencia.
  Tester(Eliseo, Aranza): Persona encargada de encontrar errores y problemas generales (sintaxis, código, visual).
  Habilidades: Observador, paciente, perseverante, tolerancia al fracaso, bueno buscando errores.
  Administrador del servidor (Carlos): Persona que gestione y mantenimiento del servidor.
  Habilidades: Resuelve problemas, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje, capacidad de adaptarse, maneja el estrés.
  Supervisor(Eliseo): Vigila qué se realizan las actividades y está al pendiente de los resultados.
  Habilidades: Comunicación clara, gestión de tiempo, manejo de
expectativas, resolución de problemas, atención a los detalles .

## Slide 11
  Administrador de los programadores (María José) : Persona encargada de supervisar y gestionar a los programadores.
  Habilidades: Planificación, liderazgo, comunicar con claridad, resolución de conflictos, gestión de estrés.
  Soporte técnico (Manuel): Diagnostica, soluciona, y resuelve problemas del proyecto.
  Habilidades: Comunicación clara, escuchar activamente, paciencia, pensamiento lógico, manejo del estrés.
  Programador backend (Carlos): Encargado de la lógica y de los datos detrás de la página web
  Habilidades: Pensamiento lógico, resolución de problemas, atención a los detalles, trabajo en equipo, aprendizaje continuo.

## Slide 12
Proyect Manager
Supervisor
Adm. Servidor
Documentadora
Adm. Programadores
Especialista IA
Programador Backend
Programador Front
Soporte Técnico
ROLES
Tester

## Slide 13
AVANCE

## Slide 14
AVANCE

## Slide 15
RESULTADO

## Slide 16
GRACIAS